文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程
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招标单位：文山学院

二0一五年一月十三日

文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程竞争性谈判文件

经学校研究，决定对我校老校区东面至禾木路侧门扩建，实行公开竞争性谈判。

1、 工程概况：

 1、工程项目名称：文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程。

2、工程地址：文山学院内。

3、资金来源：校内自筹修缮经费
2、 改造工程范围：

拆除原挡土墙及围墙、移栽树、浇铸路面、移动电杆、拆除原值班室及门柱、拆除苗圃简易工具房、在实验楼东面打抗滑桩、在防滑桩前面做减力挡墙、减力挡墙后面夯实、填土、新建门卫值班室等。
3、 条件要求
1、按我校2015年1月13日发出的文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程竞争性谈判文件的要求，在我校已经报名并同意本文件内容的均可参加竞争性谈判。

2、报名的施工单位或个人必须具有建筑施工、房屋维修工程经验。

3、参加竞争谈判时要交纳投标保证金：1000元（投标谈判时现场密封交纳）。

四、工程工期：

从签订合同之日算起，必须在31个日历天内完工，除人力不可抗拒的因素或非施工方自身原因，工期均不得顺延。

5、 质量标准：本工程质量标准为合格。

六、材料供应：本工程所需材料均由中标方自行采购。所有材料的质量必须符合施工规范要求，材料规格标准、施工程序必须按招标方要求执行。材料进场必须按规定通知招标方验收同意方可使用。

七、文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程计价、取费和报价说明：

1、本工程报价由投标方自行勘察现场后，自主报价，最终谈判报价为包干价。防滑桩只报单价，防滑桩具体结算按现场签证实际工程量乘以报价单价结算。

2、材料价格按当地市场价格计算，今后不予调整。

3、人工价差按现行有关规定计算，今后不予调整。

4、工程综合费：工程税金等按规定计取，今后不予调整。

八、中标及扩建工程合同价款确定原则

1、依照公开、公平、公正、诚信的原则，本工程由评标小组分别与参加竞争谈判的投标人进行谈判，由评标小组根据投标报价和服务承诺综合考评后当场确定中标人。

2、本工程拦标价为141132.68（不含防滑桩的拦标价预算）元。
3、中标价为包干价，不再作任何调整。
4、中标单位或个人在规定时间内不签订合同，视作自动放弃资格，保证金不退。

九、工程款支付：在合同中约定。
十、工程质量保修

1、工程质量保修：2年。

2、工程质量保修金为合同总金额的10％，保修期届满后返还。

十一、竞争性谈判须知

1、参加报名的单位或个人在2015年1月13日至1月17日下午17：00止，在文山学院招标办购买《竞争性谈判文件》，实地查勘现场，对要竞争谈判的工程项目进行预算。

2、参加竞争谈判的单位或个人必须在参加竞争性谈判开始前，按要求足额提交履约保证金，履约保证金为1000元，否则视为自动弃权。
3、本工程于2015年1月 18日上午9：00在文山学院交流中心二楼党委会议室召开竞争谈判会。

4、竞标现场上必须出示投标单位法定代表人资格证明、法人授权委托书及委托人资格证书的原件（个人投标的出示身份证原件）。

5、若出现与本竞争性谈判文件要求不符的情况、当场取消竞标资格。

6、招标方提供的工程量清单，若投标方有异议，必须在开标1日前提出，否则视同认同。

十二、施工合同签订

竞标单位或个人在中标后壹日内，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及招标文件有关规定与招标方签订施工合同，签订合同时缴纳履约保证金5000元，履约保证金在本工程竣工验收合格后10日内返还。如未签定合同手续，由招标人另行指定施工单位。

  附件：《文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程工程量清单》

                                          文山学院
                                       2015年1月13日

文山学院老校区东面至禾木路侧门扩建工程工程量清单

	序号
	工程项目名称
	工程量
	计量单位
	综合单价
	合计
	项目特征

	1
	拆除原挡土墙及围墙
	120.12
	m³
	
	
	1. 拆除原挡土墙及围墙
2. 建渣外运运距：2km

	2
	移栽树
	15
	棵
	
	
	起挖、移走、栽植到指定位置，包活两年

	3
	拆除苗圃
	1
	项
	
	
	拆除、搬运至指定位置

	4
	拆除工具房
	1
	项
	
	
	拆除、垃圾外运

	5
	拆除原供电线路
	1
	项
	
	
	拆除距离为：80米*4根=320米

	6
	安装75mm2铝线
	1
	项
	
	
	安装75mm2铝线

	7
	移动电杆
	1
	棵
	
	
	拆除、移至指定位置

	8
	拆水泵2台及水管
	1
	项
	
	
	拆除、搬运至指定位置

	9
	拆除原值班室及大门柱
	1
	项
	
	
	拆除、清运垃圾

	10
	挖土方
	503.28
	m³
	
	
	1. 人工、机械配合挖土
2. 挖掘机挖坑槽土方、自卸汽车运土，运距1km以内

	11
	人工夯填基础
	122.02
	m³
	
	
	1. 人工夯填基础
2. 填方材料：原开挖土方

	12
	剩余方弃置
	381.26
	m³
	
	
	剩余方弃置，运距1km以内

	13
	新建值班室
	10.2
	㎡
	
	
	1. 长3.4米，宽3米，高3.3米
2. 砌180墙，顶面混凝土板及防水
3. 外墙贴墙砖，内墙面、天棚面双飞粉
4. 铁门1道、窗子2道
5. 室内混凝土地坪
6. 安装总开关盒1个，吸顶灯1套，插座2个，照明开关1个及开关、插座管线
7. PP-R给水管7根（DN15）
8. 闸阀1个，水龙头1个
9. 120厚砖砌水池
10. 贴瓷砖

	14
	伸缩门地坪
	12
	㎡
	
	
	平整伸缩门地坪

	15
	砌240砖墙
	2.46
	m³
	
	
	1. 墙厚240
2. 位置：现值班室背面

	16
	外墙涂料
	10.25
	㎡
	
	
	1. 外墙涂料
2. 水泥砂浆打底

	17
	C25混凝土路面
	72
	㎡
	
	
	1.200厚C25混凝土路面

2.200厚碎石垫层

	18
	不锈钢栏杆
	39.4
	m
	
	
	1. 不锈钢栏杆

2. 高度1.2m

3. 安装位置：抗滑桩顶部

	19
	防滑桩
	56.7
	m
	
	
	人工挖孔灌注桩：1.桩芯长度：暂定9m，入岩按实际发生计

2.桩芯直径1000mm

3.护壁厚度、高度：150mm、9m
4.护壁混凝土种类、强度等级：C25

5.桩芯混泥土种类、强度等级：C25

6.混凝土拌和料要求：商品混凝土

7.成孔方式：人工挖孔



	20
	钢筋笼
	3.126
	t
	
	
	钢筋种类、规格：HRB400、Φ8、Φ14、Φ18


	21
	现浇构件钢筋
	0.249
	t
	
	
	钢筋种类、规格：带肋钢Φ10内

	22
	现浇构件钢筋
	1.749
	t
	
	
	钢筋种类、规格：带肋钢Φ10外

	23
	基础梁
	3.36
	m³
	
	
	1. 混凝土种类：商品混凝土
2. 混凝土强度等级：C25

	24
	直形墙
	10.44
	m³
	
	
	3. 混凝土种类：商品混凝土

4. 混凝土强度等级：C25

	总计
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